# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	9/2011 – 12/2011

Název MAS: 		MAS Sokolovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Ivana Jágriková, manažerka

Eliška Tegerová, administrativní pracovnice

kontakt: 		mas.s.jagrikova@seznam.cz, mobil 739 011 869, 352 633 520

mas.s.tegerova@seznam.cz, pevná linka: 352 629 844

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

  - MAS Sokolovsko v tomto období dokončila aktualizaci SPL a fichí č. 1, 4, 5 a  dvou nových fichí č. 6 a 7 (aktualizované fiche byly schváleny v závěru srpna 2011, Aktualizovaná SPL byla SZIFem schválena 1. týden v září 2011)

  - Dále proběhla realizace 2. výzvy roku 2011 – 14. kolo příjmu žádostí (celkově již 5. výzva SPL) – vyhlášeny byly pouze již v té době zaktualizované fiche č. 1, 4, 5, 6 a 7. S výzvou byla spojena poradenství a konzultace poskytované příjemcům a žadatelům z IV.1.2., kontrola všech přijatých žádostí, uspořádání hodnocení a výběru projektů z dané výzvy, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF. K průběhu výzvy a příjmu žádostí nebyla ze strany žadatelů vznesena žádná připomínka.

  - V září 2011 MAS Sokolovsko obhajovala svoji činnost před komisí v Praze (za účasti ředitelky MAS, admin. pracovníka a předsedy správní rady), umístila se stejně jako v loňském roce ve skupině B. Zařazení do skupiny A nám jen o pár bodů uniklo – výsledné bodové hodnocení MAS prostudovala a navrhla několik interních úprav, které by měly vést ke zlepšení našeho hodnocení v r. 2012.

  - Sledované období dále MAS využila k vytváření a utužování partnerských kontaktů a vazeb. Byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR, tak i mezinárodní (Finsko, Rakousko, Německo).

  - S Finskými MAS bylo ústně domluveno, že bude podána žádost o dotaci do PRV IV.2.1 b v únoru 2012. V současné době probíhají práce na žádosti o dotaci.

  - Byla podána žádost o dotaci na nadnárodního projekt s názvem Educational Farms (akronym GANTT), žádost byla podána v říjnu 2011 do programu Central Europe. Projekt má partnery z Itálie, Slovinska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.

  - Ve sledovaném období dále probíhá realizace partnerského projektu (IV.2.1) Řemeslo má zlaté dno a dvou dalších projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

  - Jednou z hlavních aktivit posledních měsíců r. 2011 bylo zpracování střednědobé evaluace činnosti naší MAS pro MZe/SZIF. Evaluace byla odevzdána v 12/2011. Součástí zpracování evaluace bylo provedení dotazníkového šetření mezi žadateli (úspěšnými i neúspěšnými) ve výzvách SPL MAS Sokolovsko.

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

  - Zorganizování a realizace školení pro potenciální žadatele z 5. výzvy SPL MAS Sokolovsko (20.9.2011, Královské Poříčí).

  - Účast na kurzu německého jazyka (22.-24.9.2011, Kdyně).

  - Spoluorganizování mezinárodního vědeckého symposia z k projektu ReSOURCE (12.10.2011, Chodov) za účasti téměř 90 účastníků z celé Evropy a dále spoluorganizování programu pro návštěvníky a partnery projektu ReSOURCE ve dnech 11. a 13.10.2011 po území MAS Sokolovsko.

  - Účast na setkání mikroregionů Karlovarského Kraje – témata: faktory podporující a limitující rozvoj obcí v současném období, analýza priorit mikroregionů a rozvojových center, novinky v přípravě období EU 2014-2020 (30.11.2011, Karlovy Vary)

  - Účast na zasedání Krajské sítě NS MAS – témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a řízení KS NS MAS, návrhy na spolupráci MAS (24.11.2011, Valeč)

  - Účast na Národní konferenci VENKOV 2011 (14.-16.11.2011, Sedlčany)

  - Účast na školení ke Stavebnímu zákonu (30.11.2011, Královské Poříčí).

  - Účast na workshopech v rámci realizace projektu Územní studie horských oblastí (organizováno Karlovarským krajem, 20.9.2011 Karlovy Vary, listopad 2011 Březová).

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

  - MAS Sokolovsko připravovala výstavu obrazů M. Chumana v muzeu v Horním Slavkově – výstava bude zahájena v 1/2012.

  - Byla zorganizována návštěva mikroregionu Podbořansko na území MAS Sokolovsko vč. zajištění interní osoby, která návštěvníky provedla regionem a informovala je o činnosti MAS (6.10.2011, Březová).

  - MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS, třetí číslo bylo připraveno a vytištěno v 11 a 12/2011.

  - Byla zorganizována akce s pracovním názvem „Cesta po projektech“, jejímž obsahem bylo ukázat členům a přátelům MAS několik projektů, které byly realizovány z výzev SPL v r. 2011 a následné společné posezení a diskutování nad dalším vývojem MAS (9.12.2011, Rudolec).

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

  - Zasedání výběrové komise za účelem bodování projektů z 5. výzvy SPL a naplánování aktivit na r. 2012 (24.10.2011, Březová).

  - Zasedání programového výboru za účelem výběru projektů určených k financování a naplánování aktivit na r. 2012 (25.10.2011, Březová).

  - Zasedání správní rady MAS (25.10.2011, Březová).

  - další (účast na výstavách apod.)

  - Účast na 3. regionálním večeru – pořádala MAS Český les (11.11.2011, Bělá nad Radbuzou) – spojeno s podpisem Smlouvy o spolupráci mezi AOPK ČR CHKO Slavkovský les, AOPK ČR CHKO Český les, MAS Český les, MAS Sokolovsko, MAS 21

  - Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny organizované při NS MAS ČR a poskytování informací k jednání (14.11.2011, Sedlčany).

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Pouze jeden z předložených projektů nebyl vůbec zaregistrován, neboť neměl v potřebné kvalitě řešené vyjádření stavebního úřadu (chybělo ohlášení).

  - Při kontrolách byly zjištěny jen drobné nedostatky, které žadatelé byli schopni obratem napravit. Většinou se jednalo o chybějící cedulky povinné publicity (byly roztrhané, ukradené apod.).

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení od obce Rovná – schváleno zastupitelstvem obce. Její přistoupení schválila správní rada MAS, ale musí být ještě potvrzena valnou hromadou – zasedání se očekává v 6/2012. Do té doby budou mít možnosti další obce z „bílých míst“ podat žádost o přistoupení do MAS Sokolosko.

  - Největší problémy byly spojené s financováním této etapy. MAS realizuje řadu velkých projektů. Již nyní má provozní úvěr na realizaci SPL ve výši 1,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že vyúčtovat a získat peníze ze předchozí etapu trvalo téměř 5 měsíců (proplaceno v 1/2012), dostala se MAS do vážné finanční situace a musela odložit úhrady řady plateb až na 1/2012. To samozřejmě vedlo k tomu, že MAS nevyčerpala svou alokaci na IV.1.1 a prostředky budou převedeny do r. 2012.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - Při vyhlášení výzvy jsme nezaznamenali žádné problémy, žadatelé již si zvykli na postup a průběžně kladou dotazy.

  - Neobdrželi jsme žádné odvolání žadatele.

  - další

  - Byla předložena 2 Hlášení o změnách spojená se změna v personálním obsazení programového výboru, výběrové komise, komise pro zapojení žen, mladých lidí a zemědělců do činnosti MAS (povinná obměna po 3 letech činnosti v orgánu) a předložením střednědobé evaluace MAS.

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Za dosavadní působení MAS v rámci SPL se v projektech realizovaných v rámci opatření IV.1.2 objevily 4 „chyby“ způsobené nedostatečným zkontrolováním projektů – dva projekty byly v důsledku vyřazeny v rámci administrativní kontroly, u dvou projektů nebyla proplacena dotace. V minulé monitorovací zprávě bylo konstatováno, že musí být zvýšená kontrola projektů.

V rámci střednědobé evaluce činnosti MAS byli všichni žadatelé požádání o sdělení, jakým způsobem by podle nich měla být komunikace a kontrola projektů ze strany MAS vylepšena/navýšena.

Výsledkem dotazníkového šetření a následnou debatou mezi pracovníky MAS bylo dohodnuto, že všichni úspěšné žadatelé budou požádáni, aby minimálně jednou měsíčně nahlásili (telefon, e-mail) jaký je aktuální stav projektu. Dále bylo rozhodnuto o navýšení počtu kontrol na místě v průběhu realizace projektů.

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - 30. srpna 2011 byla dokončena aktualizace SPL. V srpnu 2011 taktéž byla dokončena a SZIFem schválena aktualizace zbývajících fichí č. 1, 4, 5 a byly přidána dvě nové fiche č. 6 a 7. změny byly schváleny v září 2011.

  - V srpnu 2011 byla správní radou schválena obměna členů výběrové komise, programového výboru a komisí pro dohled na fungováním žen, mladých osob a zemědělců. S tím spojené hlášení o změnách bylo na SZIF podáno v 9/2011. Tato obměna byla vyvolána povinnou obměnou členů orgánů po 3 letech fungování. Změna byla schválena SZIFem.

ve Fichích:

  - MAS Sokolovsko má 7 fichí, z nichž v podzimní výzvě byly vyhlášené pouze fiche 1, 4, 5, 6 a 7, které nebyly vyhlášeny v létě 2011. Fiche jsou zaktualizovány a SZIFem schváleny.

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 16

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 7 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 21

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

  - Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této etapy byla realizována 5. výzva, k níž se vázala řada dotazů od potenciálních žadatelů. Současně probíhal monitoring a vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Jágriková | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Jarmila Tůmová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer | Přechod z DPP na plný prac. úvazek. |
| Eliška Tegerová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Administrativní pracovník |  |
| Ing. Miroslav Makovička | DPČ | 40 hod/měsíc | Administrativní pracovník |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

  - Uvádíme pouze projekty, které jsou realizovány ve sledovaném období, MAS Sokolovsko o.p.s. neprovádí podnikatelskou činnost.

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

  - Aktualizace fichí a žádost o schválení změn s cílem vyhlásit 6. výzvu SPL (1. v roce 2012) realizovaná v rámci 16. kola

  - uskutečnit zasedání všech orgánů MAS

  - zapojit se do přípravy a podání žádosti o dotaci do PRV, IV.2.1 b)

  - pokrytí bílých míst

Datum: 19.1.2012								Podpis: