# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	5/2011 – 9/2011

Název MAS: 		MAS Sokolovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Ivana Jágriková, manažerka

Eliška Tegerová, administrativní pracovnice

kontakt: 		mas.s.jagrikova@seznam.cz, mobil 739 011 869, 352 633 520

mas.s.tegerova@seznam.cz, pevná linka: 352 629 844

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

  - MAS Sokolovsko se v tomto období soustředila především na aktualizaci SPL a fichí č. 1, 4, 5 a vytvoření dvou nových fichí č. 6 a 7 (aktualizované fiche byly schváleny v závěru srpna 2011, Aktualizovaná SPL byla SZIFem schválena 1. týden v září 2011)

  - Dále proběhla realizace 1. výzvy roku 2011 – 13. kolo příjmu žádostí (celkově již 4. výzva SPL) – vyhlášeny byly pouze již v té době zaktualizované fiche č. 2 a 3. S výzvou byla spojena poradenství a konzultace poskytované příjemcům a žadatelům z IV.1.2., kontrola všech přijatých žádostí, uspořádání hodnocení a výběru projektů z dané výzvy, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF.

  - V srpnu 2011 probíhaly práce na přípravě 5. výzvy SPL – vyhlášeny byly fiche 1, 4, 5 a nové fiche č. 6 a 7.

  - Sledované období dále využila především k vytváření nových partnerských kontaktů a vazeb, což se projevilo mj. realizací vzájemné evaluace SPL ve spolupráci s MAS Český les a MAS 21. Dále byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR, tak i mezinárodní (Finsko, Rakousko, Německo).

  - Dále proběhlo jednání (Rakousko) spojené s přípravou partnerského nadnárodního projektu s názvem GANTT, který bude podán v říjnu 2011 do programu Central Europe.

  - MAS dále v letních měsících 2011 podala žádost o dotaci do programu OPLZZ na vzdělávací projekt.

  - Ve sledovaném období dále probíhá realizace partnerského projektu (IV.2.1) Řemeslo má zlaté dno a dvou dalších projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

  - Jednou z hlavních aktivit letních měsíců bylo zpracování hodnotícího dotazníku pro MZe/SZIF a příprava podkladů pro jeho následnou obhajobu v Praze (proběhlo dne 14.9.2011).

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

  - Účast na školení k programu MS Project (červen 2011, Královské Poříčí).

  - Účast na školení k projektovému řízení (květen 2011, Praha).

  - Účast na vzdělávací akci s názvem Informační den evropských vzdělávacích programu Rokycany (červen 2011, Rokycany).

  - Účast na workshopu v rámci realizaci projektu Územní studie horských oblastí (organizováno Karlovarským krajem, srpen 2011, Lázně Kynžvart).

  - MAS se podílí na přípravě 4denního sympozia a následného workshopu k projektu ReSource, jehož je Mikroregion Sokolov – východ partnerem (Mikroregion je jedním z našich zakládacích členů).

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

  - MAS Sokolovsko se podílela na organizaci celorepublikového setkání mikroregionů, které proběhlo v Březové (6/2011).

  - MAS Sokolovsko zorganizovala výstavu obrazů M. Chumana na statku Bernard v Královském Poříčí.

  - MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS, druhé číslo bylo připraveno k tisku v srpnu 2011.

  - Byl zpracován obsah propagačního roll-upu (dodáno v září 2011).

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

  - Zasedání správní rady MAS (25.5.2011, 23.6.2011, 12.7. 2011 a 30.8.2011).

  - Zasedání programového výboru za účelem výběru projektů určených k financování (23.6.2011, Březová).

  - Zasedání výběrové komise za účelem bodování projektů ze 4. výzvy SPL (22.6.2011, Březová).

  - další (účast na výstavách apod.)

  - MAS Sokolovsko je členem KS NS MAS, která ve spolupráci s KAZV uspořádala setkání vedoucích pracovníků a manažerů MAS Karlovarského kraje (18.8.2011, Karlovy Vary).

  - Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny organizované při NS MAS ČR (8/2011, České Budějovice).

  - Účast na Zemi živitelce (8/2011, České Budějovice).

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - Chyby při realizaci výběrových řízení – nutný podrobný dohled nad jejich průběhem.

  - Objeven nesoulad mezi požadovanými a předloženými žádostmi jednoho z projektů ze 2. výzvy SPL – příloha stavební povolení – nápravné opatření musí spočívat především ve zvýšení pečlivosti kontrol projektů.

  - Obdrželi jsme jedno odvolání (mikroregion Hornoslavkovsko). Na toto odvolání MAS reagovala opakovaným zasedáním výběrové komise, programového výboru i správní rady. Mikroregionu bylo sděleno, že ze strany MAS nebyla shledána žádná chyba. Mikroregion toto přijal bez dalších komentářů.

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení od obce Nová Ves. V rámci následných jednání bylo zjištěno, že tato obec již je členem sousední MAS Náš region a z tohoto důvodu byla žádost o přistoupení obci Nová Ves zamítnuta.

  - Došlo k částečné obměně pracovníků – z osobních důvodů ukončil pracovní poměr manažer MAS p. Petr Koněvalík, a nahradila jej paní Jarmila Tůmová (srpen 2011 DPP, od 1.9.2011 plný pracovní úvazek).

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - Nedostatek informací o požadovaném rozsahu a časovém termínu aktualizace SPL – z tohoto důvodu byla aktualizace zhotovena ve zkráceném termínu.

  - Jeden ze projektů z IV.1.2 nebude realizován, neboť žadatel nebyl schopen v rámci administrativního odstranění připomínek ze strany SZIF doložit jednu z požadovaných příloh a proto poté sám požádal o ukončení administrace projektu.

  - další

  - Byla předložena Hlášení o změnách spojená s předložením aktualizovaných fichí, SPL, změně statutárního zástupce, členů správní a dozorčí rady.

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Za dosavadní působení MAS v rámci SPL se v projektech realizovaných v rámci opatření IV.1.2 objevily 4 „chyby“ způsobené nedostatečným zkontrolováním projektů – dva projekty byly v důsledku vyřazeny v rámci administrativní kontroly, jednomu projektu nebyla proplacena dotace a u jednoho se v současné době řeší, zda dotace proplacena bude či nikoli. Z tohoto vyplývá naprostá nutnost zvýšit rozsah kontrol projektů.

Přestože pro žadatele organizujeme před každou výzvou školení, některé chyby se stále opakují. Vzniklé potíže řešíme při kontrolách u žadatele, při pravidelném monitoringu, především pak při konzultacích v našich kancelářích. Žadatelé taktéž ví, že mohou MAS kdykoli kontaktovat jak telefonicky, tak e-mailem. Do budoucna připravuje další školení, a to jak pro žadatele, tak pro příjemce dotace.

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - 30. srpna 2011 byla dokončena aktualizace SPL. V srpnu 2011 taktéž byla dokončena a SZIFem schválena aktualizace zbývajících fichí č. 1, 4, 5 a byly přidána dvě nové fiche č. 6 a 7.

  - V srpnu 2011 byla správní radou schválena obměna členů výběrové komise, programového výboru a komisí pro dohled na fungováním žen, mladých osob a zemědělců. S tím spojené hlášení o změnách bylo na SZIF podáno v 9/2011. Tato obměna byla vyvolána povinnou obměnou členů orgánů po 3 letech fungování.

ve Fichích:

  - MAS Sokolovsko má 7 fichí, z nichž v podzimní výzvě budou vyhlášené pouze fiche 1, 4, 5, 6 a 7, které nebyly vyhlášeny v létě 2011. Fiche jsou zaktualizovány a SZIFem schváleny.

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 18

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 4 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 9 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 18

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

  - Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. Tato etapa byla ve srovnání s předcházejícími obdobími na komunikaci se žadateli, příjemci i případnými zájemci jedna z nejčetnější. MAS byla dennodenně zasypávána dotazy, zda bude podzimní výzva vyhlášena, jaké fiche v ní budou vyhlášené apod. Žadatelé se dotazují na změny ve způsobu zpracování žádostí o dotaci apod. Informace jsme tedy podávali nepřetržitě i v souvislosti s aktivitami popsanými v předešlých bodech. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 0

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Jágriková | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Petr Koněvalík | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer | pracovní poměr ukončen 7/2011 |
| Eliška Tegerová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Administrativní pracovník |  |
| Ing. Miroslav Makovička | DPČ | 40 hod/měsíc | Administrativní pracovník |  |
| Jarmila Tůmová | DPP | 80 hodin/měsíc | Administrativní pracovník | DPP uzavřena pouze na 8/2011 |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

  - Uvádíme pouze projekty, které jsou realizovány ve sledovaném období, MAS Sokolovsko o.p.s. neprovádí podnikatelskou činnost.

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

  - 5. výzva SPL (2. v roce 2011) realizovaná v rámci 14. kola

  - veřejná obhajoba MAS v Praze

Datum: 16.9.2011								Podpis: